## Plan
Task/Milestone | Start Date | End Date | Duration | Status | Effort | Notes | Reference | Trainer
Làm quen với PHP | [7 empty] | Mr HưngTD
Mục tiêu: - Đồng nhất môi trường làm việc. - Loại bỏ nhiễu có thể gặp phải trong quá trình trainning (side effect do opcache code của php, thiết đặt apache để có thể chạy dự án)
Cài đặt môi trường phát triển |  |  | 1 days | Done |  | Cần cài đặt: - Ubuntu 19.04 - PHP >= 7.1 (disable opcache module) - Apache >= 2.4 - Mysql >= 8.0 (yêu cầu username: root, password: root) - Netbean >= 8 - vscode | # Hướng dẫn cài đặt Apache-Mysql-PHP https://hostingaz.vn/2072-cai-dat-lamp-linux-apache-mysql-php-bang-mot-lenh-duy-nhat-tren-ubuntu.html # Cài đặt netbean IDE:https://docs.google.com/document/d/1Nu8PuSoe4xamJZoskDSmMQ9T-KZxEvqdw4a1VhWhiq4/edit?usp=sharing https://netbeans.org/downloads/ # Cài đặt vscode text editor: https://code.visualstudio.com/ # Vô hiệu php opcache module (mở terminal) $ sudo php5dismod opcache # Kiểm tra php, mysql, apache đã được cài đặt $ php -v $ apachectl -v $ mysql -v
Review PHP Basic (Trong trường hợp có học viên chưa biết gì về PHP) |  |  | 2 days | Done |  | Cần nắm được các nội dung sau: - PHP Syntax - Web Form - SESSION - COOKIES - Exception - Naming convention Câu hỏi cần trả lời: 1. Form(HTML) hay còn gọi là webform là gì, cần dùng tới nó trong nhưng trường hợp nào? 2. Webform hỗ trợ các phương thức truyền dữ liệu nào? (Phương thức HTTP) 3. SESSION lưu trữ dữ liệu ở đâu? cần dùng tới nó trong những trường hợp nào (liệt kê)? 4. COOKIES lưu trữ dữ liệu ở đâu? cần dùng tới nó trong những trường hợp nào (liệt kê)? 5. php EXCEPTION là gì? nó có thể được dùng vào việc gì? 6. Naming Convention là gì? nó có tác dụng gì? liệt kê 1 vài chuẩn php naming convention? | http://www.phptherightway.com/ http://www.w3schools.com/php/default.asp https://github.com/nghuuphuoc/nghuuphuoc.github.io/blob/master/_posts/2013-10-10-quy-tac-viet-ma-nguon-php-chuan.md http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding-standard.naming-conventions.html http://www.sitepoint.com/battle-autoloaders-psr-0-vs-psr-4/
PHP tool dùng cho dự án
"Mục tiêu: - Hiểu và biết cách sử dụng một số tool hỗ trợ việc phát triển dự án Yêu cầu: - Học viên chỉ sử dụng google slides, google docs, google sheets ( http://drive.google.com/a/vnext.vn ) - Tài liệu viết format đồng nhất, có cấu trúc title heading (h1 - h4) rõ ràng, đối với tài liệu docs có thêm phần tables content ở đầu trang và có mục Reference (link tài liệu tham khảo). Kết quả: - Sau mỗi nội dung tìm hiểu tool, mỗi nhóm học viên share bản google slide tìm hiểu được về tool cho toàn lớp học. - Random quay vòng, mỗi nhóm sẽ có 1 buổi sáng thuyết trình về vấn đề tìm hiểu được. Nội dung tối thiểu slide cần trả lời được câu hỏi sau: - Tool dùng để làm gì (Use case dử dụng) ? - Setup tool như thế nào? - Code demo sử dụng tool?"
Composer |  |  | 1 days | Done |  | 1. Nghiệm vụ chính của tool này là gì? 2. Viết vào mục scripts của composer 1 task tên là deleteTemp thực thi xoá tất cả các file *.tmp trong thư mục hiện tại | # Composer introduction https://getcomposer.org/doc/00-intro.md https://kipalog.com/posts/Composer---Cong-cu-tuyet-voi-danh-cho-PHP https://getcomposer.org/doc/articles/scripts.md # Tìm hiểu về Autoload psr-0 & psr-4 http://www.sitepoint.com/battle-autoloaders-psr-0-vs-psr-4/
phing |  |  | 1 days | Done |  | 1. Nghiệm vụ chính của tool này là gì? 2. Code ví dụ task in ra màn hình danh sách file, thưc mục của thư mục hiện hành(Gợi ý: exec lệnh 'ls -lha' rồi print ra kết quả) | https://www.phing.info/ https://www.phing.info/docs/guide/trunk/ch04s02.html https://www.phing.info/trac/browser/docs/example/build.xml?rev=e1a3b0a82597dc1e5ebd0d21219efb7f3b5cf188 http://systemsarchitect.net/deploying-php-applications-with-phing/
phinx |  |  | 1 days | Done |  | 1. Nghiệm vụ chính của tool này là gì? 2. Code ví dụ tạo ra bảng user(id, username, dob, created_date, updated_date) | https://phinx.org/
PHPUnit |  |  | 2 days | Done |  | 1. Nghiệm vụ chính của tool này là gì? | https://phpunit.de http://blog.luuhoangnam.com/testing/php-unit-testing-quick-look.html https://sites.google.com/site/vietean/unit-testing/phpunit/phpunit-la-gi
GIT |  |  | 2 days |  |  | Nghiệm vụ chính của tool này là gì? | https://oanhnn.github.io/2016-05-11/basic-knowledge-about-git.html https://oanhnn.github.io/2016-08-17/basic-knowledge-about-git-p2.html https://backlogtool.com/git-guide/vn/intro/intro1_1.html https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/
Zend Framework 1 - Quick view (basic html only)
Mục tiêu: - Làm quen với cấu trúc dự án zend framework 1 (zf1) - Bước đầu quen với 1 số api thường dùng của zf1. - Bước đệm trước khi thực hành TDD
- Build Cli App use Zend_Db (CRUD) manager user profile Profile table - fullname: string - address: string - age: int |  |  | 1 days | Done |  | Mục tiêu: - Làm quen với Zend_Db_Table. Yêu cầu: - App viết trong 1 file duy nhất profileManager.php. - Sử dụng composer lấy thư viện Zend_Db. - chạy thử app trên console: # php profileManager.php | Code Example: https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.fetch-all.select https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.insert https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.delete https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.update https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.select.html#zend.db.select.building.join API: https://framework.zend.com/apidoc/1.12/index.html
- Build web app manager user profile CRUD |  |  | 2 days | Done |  | Mục tiêu: - Làm quen với Zend Application - Biết Logic route request. - Biết cách lấy params (POST, GET) từ request object. - Biết cách bind data to view object. - Biết cách output view properties ($this->propertyName) ở trong file *.phtml | Tool generate project struct same as lavarel artisan: https://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.tool.usage.cli.html Code Example: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/learning.quickstart.html Explain detail: http://akrabat.com/wp-content/uploads/Getting-Started-with-Zend-Framework.pdf Chạy php build-in web server (Tập chung vào php thay vì cần giải quyết thêm vấn đề của apache) http://www.phptherightway.com/#builtin_web_server
TDD for Web applications (basic html only)
Mục tiêu: - Tập trung luyện tập kỹ năng phác thảo thiết kế phần mềm thông qua thực hành TDD. - Luyện tập thuần thục 1 số api unittest, 1 số zf1 api thường dùng. - Vận dụng tất cả các php tool đã được học ở giai đoạn "PHP tool dùng cho dự án". - Tạo thói quen tự động hoá 1 số task lặp lại thông qua sử dụng tool thích hợp.
1. Init project. 2. Phác thảo chức năng list profile thông qua unittest. 3. Hiện thực hoá chức năng list profile. 4. Refactoring code. |  |  | 1 days | Done |  | Steps: 1. Dùng zf tools tạo khung dự án. 2. Dùng composer require zendframework/zendframework1 3. Xử lý autoload thư viện - public/index.php - tests/bootstrap.php 4. Chạy thử app 5. Tạo database bằng tool 6. Tạo target 'phpunit', đơn giản hoá việc chạy unittest | https://adamcod.es/2013/05/10/composer-and-zend-framework-1.x.html
List (Search) Profile |  |  | 2 days | Done |  | Mục tiêu: - Học sử dụng Zend_Paginator. - Học cách build mysql query. | ZF Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.fetch-all.select http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.select.building http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.paginator.usage.html#zend.paginator.usage.dbselect http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.paginator.usage.html#zend.paginator.rendering Unit test Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.request http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.query
Create profile |  |  | 2 days |  |  | Mục tiêu: - Học sử dụng Zend Form. - Học sử dụng api phpunit cho trường hợp redirect. - Luyện việc tuân thủ naming convention. - Luyên việc tuân thủ qui trình TDD. | Unit test Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.request http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.query http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.redirect ZF Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.form.introduction.html http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.form.quickstart.html Ví dụ TDD web app: http://www.slideshare.net/DragonBe/unit-testing-with-zend-framework-tek11-8116446
Edit Profile |  |  | 1 days | Done |  | Mục tiêu: - Học cách populate data to Form. - Luyên việc tuân thủ naming convention. - Luyên việc tuân thủ quy trình TDD. - Luyện kỹ năng refactoring code. | Unit test Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.request http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.query http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.test.phpunit.html#zend.test.phpunit.assertions.redirect ZF Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.form.introduction.html http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.form.quickstart.html Ví dụ TDD web app: http://www.slideshare.net/DragonBe/unit-testing-with-zend-framework-tek11-8116446
Delete profile |  |  | 1 days | Done |  | Mục tiêu: - Luyên việc tuân thủ naming convention. - Luyên việc tuân thủ quy trình TDD. - Luyện kỹ năng refactoring code. | ZF Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.db.table.html#zend.db.table.delete
Login - Logout |  |  | 1 days |  |  | Mục tiêu: - Học dùng Zend_Auth, Zend_Auth_Adapter_Db | ZF Api cần dùng: http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.auth.introduction.html http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.auth.adapter.dbtable.html Ví dụ sử dụng Zend Auth http://akrabat.com/zend-auth-tutorial/
Auth Plugin (Force redirect to login page) |  |  | 1 days |  |  | Yêu cầu: - Khi người dùng thăm bất kỳ page nào trong hệ thống, nếu chưa đăng nhập, đưa người dùng về trang đăng nhập. Mục tiêu: - Học viên biết thêm kỹ năng viết plugins cho ZF1 - Học viên hiểu rõ life cycle request trong ZF1 | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.controller.plugins.html https://tournasdimitrios1.files.wordpress.com/2011/05/zend-framework-sequence_flowchart.jpg http://devzone.zend.com/1692/zend-framework-mvc-request-lifecycle/
Mỗi nhóm tổng kết tìm hiểu TDD |  |  | 1 days |  |  | Nội dung bản docs của học viên cần đạt được yêu cầu sau: - Biết và hiểu bản chất của quá trình thực hành TDD là gì. - Cách thức thực hành TDD đúng cách ra sao. - Trường hợp nên và không nên sử dụng TDD. - Trở ngại thường gặp khi thực hành TDD là gì

## Cheatsheet
Name | Reference
Zend Framework 1 (ZF1) | http://www.iostream.eu/wp-content/uploads/2012/11/zend_cheat_sheet.html
Recommended Project Directory Structure ZF1 | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/project-structure.project.html
ZF1 | http://refcardz.dzone.com/refcardz/getting-started-zend-framework
15 Handy and Helpful PHP Cheat Sheets | http://blueblots.com/development/php-cheat-sheets/
PHPUnit | http://otroblogmas.com/wp-content/uploads/2011/06/PHPUnit-Cheat-Sheet.pdf
ZF1 Request life cycle sequence diagram | https://tournasdimitrios1.files.wordpress.com/2011/05/zend-framework-sequence_flowchart.jpg
ZF1 Request life cycle explain | http://devzone.zend.com/1692/zend-framework-mvc-request-lifecycle/
Plugin Force Redirected to Login page | http://stackoverflow.com/questions/16007011/zend-framework-plugin-authenticate
js design pattern | http://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/#modulepatternjavascript
PSR1 coding standard | https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-1-basic-coding-standard.md
PSR2 coding style guide | https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-2-coding-style-guide.md
PSR4 autoloader | https://github.com/php-fig/fig-standards/blob/master/accepted/PSR-4-autoloader.md
jQuery Coding Standards & Best Practices | http://lab.abhinayrathore.com/jquery-standards/
jQuery Best Practices | http://gregfranko.com/jquery-best-practices/
GIT autodeploy | https://www.portent.com/blog/design-dev/github-auto-deploy-setup-guide.htm
GIT FLOW | http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/
GIT FLOW command explaind | https://gist.github.com/JamesMGreene/cdd0ac49f90c987e45ac
jQuery Best Practices | http://gregfranko.com/jquery-best-practices/
jQuery Best Practices | http://lab.abhinayrathore.com/jquery-standards/
js module pattern | https://toddmotto.com/mastering-the-module-pattern/
https://bumbu.github.io/javascript-observer-publish-subscribe-pattern/

## Software Design Quick Feedback
TDD practical
Khách hàng muốn | Task To Do | Reference
Tôi muốn làm phầm mềm quản lý user profile | Pharse 1. Khởi tạo dự án, tên dự án ProfileMananger
1. Dùng zf tool tạo dự án
2. Download composer đặt vào thư mục dự án
3. Tìm và khai báo package sử dụng - zend framework 1 (require) - phpunit (require-dev) - phpunit/dbunit (require-dev) - phing (require-dev)
4. Thêm code composer autoload vào - public/index.php - test/bootstrap.php
5. Thêm task phing, target-name (target description) - web-server (start php build in server) - soft-design-verify (software design verify) - Đặt soft-design-verify làm task default
6. Verify lại kết quả các task vừa thực thi - mở terminal tab, đến thư mục dự án, chạy "phing web-server", truy cập vào dự án trên trình duyệt web. - mở terminal tab thứ 2, đến thư mục dự án, chạy "phing"
Kết thúc Pharse khởi trị dự án
Tôi cần 1 trang hiển thị list user profile - 1 profile tối thiểu cần có các thông tin như (fullname, age, email). - trang sẽ hiển thị dữ liệu dạng bảng, và tôi nghĩ là sẽ phân trang 25 ghi một trang. - tôi nghĩ là tương lại tôi muốn có thể thay đổi số bản ghi hiển thị trên 1 trang | Pharse 2. init profile table struct
1. Dưới thư mục Dự án tạo thư mục scripts/build, tạo file scripts/build/create-database-dev.sql nội dung file script/build/create-database-dev.sql như dưới đây
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `profile_live` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */; CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `profile_dev` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */; CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `profile_testing` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */; CREATE USER 'profile_live'@'localhost' IDENTIFIED BY 'profile_live'; CREATE USER 'profile_dev'@'localhost' IDENTIFIED BY 'profile_dev'; CREATE USER 'profile_testing'@'localhost' IDENTIFIED BY 'profile_testing'; GRANT ALL PRIVILEGES ON profile_live.* TO 'profile_live'@'%' WITH GRANT OPTION; GRANT ALL PRIVILEGES ON profile_dev.* TO 'profile_dev'@'%' WITH GRANT OPTION; GRANT ALL PRIVILEGES ON profile_testing.* TO 'profile_testing'@'%' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES;
3. Mở terminal, truy cập tới thư mục dự án mysql -uYourMysqlRootAccount -pYourMysqlRootPass < scripts/build/create-database-dev.sql
4. Tìm và thêm package phinx vào composer
5. Khởi trị phinx, và thay thông số kết nối db tương ứng với create-database-dev.sql
6. Tạo scripts phinx với tên CreateTableProfile với tên bảng là 'profile'
7. Verify lại kết quả của công việc CreateTableProfile thông quá việc chạy $ vendor/bin/phinx migrate -e development $ mysql -uprofile_dev -pprofile_dev -e "use profile_dev; show tables $ mysql -uprofile_dev -pprofile_dev -e "use profile_dev; desc profile"
Kết thúc Pharse thiết kế database table
Khi chưa có profile nào trong danh sách Tôi muốn: - Tiêu đề trang là 'profile list' - Nội dung trang list profile là 'empty profile list' | Pharse 3. Phác thảo thiế kế list profile - hiện thực hoá production code
1. Truy cập thư mục dự án Tạo script tests/application/controllers/ProfileListPageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau Khi truy cập trang profile list (/profile/index) với profile list rỗng thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được - Request sẽ được xử lý bởi action 'list' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - hiển thị ra page title 'Profile list' - hiển thị thông báo "empty profile list"
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Tạo controller với tên 'profile'. - Tạo action 'index' cho controller profile - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
7.2. Nếu kết quả là OK => đã hoàn thành 1 tính năng. Chuyển sang phác thảo tính năng mới.
Done tính năng có thể chuyển cho khách hàng theo ngày (daily build)
Kế đến tôi khi có ít nhất 1 profile trong danh sách. Tôi muốn: - Hiển thị tất cả profile dưới dạng bảng. - Tiêu đề bảng bôi đậm hơn so với các dòng khác (id, fullname, age, email) | 1. Download file vms.zip tại https://drive.google.com/open?id=0B9EI-2Q_w6t8UkNlZlBzaDRvVDA 2. extract here vms.zip. 3. chú ý sau giải nén nếu xuất hiện cấu trúc thư mục Vms\Vms thì chỉ copy thư mục Vms trong cùng vào thư mục library của dự án. 4. thay đổi nội dung file tests\Bootstrap.php Dòng Zend_Loader_Autoloader::getInstance(); Bởi Zend_Loader_Autoloader::getInstance()->registerNamespace('Vms_');
1. Truy cập thư mục dự án - Tạo script tests/application/ProfileListPageIntergrateDbTest.php - Chuẩn bị sẵn dữ liệu cho bảng profile (3 bản ghi) fill vào method protected function getDataSet()
2. Phác thảo thiết kế sau Khi truy cập trang profile list (/profile/list) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được - Nội dung trang web hiển thị table (table, thead). - Nội dung trang web hiển thị tiêu đề (id, fullname, age, email). - Nội dung trang web hiển thị 3 bản ghi chuẩn bị trước trong db
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Khai báo kết nối database cho section [production] [testing] - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
7.2. Nếu kết quả là OK => đã hoàn thành 1 tính năng. Chuyển sang phác thảo tính năng mới.
Done tính năng có thể chuyển cho khách hàng theo ngày (daily build)
Kế đến tôi khi có ít nhất 1 profile trong danh sách. Tôi muốn sửa yêu cầu: - Hiển thị tất cả profile dưới dạng bảng. - Tiêu đề bảng bôi đâm hơn so với các dòng khác (id, fullname, age, email). - Hỗ trợ phân trang mac dinh 5 bản ghi trên 1 page. - Màn hỉnh hiển thị danh sách trang dạng số (có next, back,numbers, first, last) | 1. Truy cập thư mục dự án - Chuẩn bị sẵn dữ liệu cho bảng profile (3 bản ghi) (Sử dụng lại của bài thiết kế trước).
2. Phác thảo thiết kế sau - Truy câp /profile/index/page/1/size/1 - Response code trả về 200 báo hiệu request được - Nội dung trang web hiển thị 1 bản ghi chuẩn bị trước trong db trên một page - Nội dung trang web hiển thị phần phân trang fist ¦ prev ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ next ¦ last
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::indexAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Done tính năng có thể chuyển cho khách hàng theo ngày (daily build)
Với page tạo profile tôi cần, khi truy cập page: 1. Tiêu đề trang là 'create profile' 2. Hiển thi form cho phép người dùng nhập liệu | 1. Truy cập thư mục dự án Tạo script tests/application/controllers/ProfileCreatePageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau Khi truy cập trang profile create (/profile/create) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được đáp ứng - Request sẽ được xử lý bởi action 'create' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - Nội dung trang web hiển thị tiêu đề trang title = 'create profile' - Nội dung trang web hiển thị form (id='createprofile'). - Nội dung trang web hiển thị input (id, fullname, age, email, submit).
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::createAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
6. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Với page tạo profile tôi cần, khi người dùng nhập liêu rồi click submit: - Nếu người dùng không nhập gì thì cảnh báo ở bên dưới mỗi input ban cần nhập liệu cho input ... | 1. Truy cập thư mục dự án Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileCreatePageTest.php
- Thiết lập post request. - Thiết lập post data với dư liệu trống( email='', age='', fullname='') - Gửi request tới trang profile create (/profile/create) thì hiển thị thông báo các trường không được để trống như sau: + Nếu email trống hiển thị: 'Yêu cầu nhập dữ liệu cho input email' + Nếu age trống hiển thị: 'Yêu cầu nhập dữ liệu cho input age' + Nếu fullname trống hiển thị: 'Yêu cầu nhập dữ liệu cho input fullname'
2. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
3. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::createAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
4. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
5. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
6. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Với page tạo profile tôi cần, khi người dùng nhập liêu rồi click submit: - Nếu người dùng nhập dữ liệu sai định dạng ví dụ sai định dạng email, định dạng số, thì cần báo lỗi tương ứng ngay bên dưới mỗi input | 1. Truy cập thư mục dự án Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileCreatePageTest.php
| 2. Phác thảo thiết kế sau Thiết lập post request. Thiết lập post data với dư liệu xấu ( email=abc, age thì nhập abc) Gửi request tới trang profile create (/profile/create) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được đáp ứng - Request sẽ được xử lý bởi action 'create' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - Nội dung trang web hiển thị câu thông báo 'abc' is not a valid email address in the basic format local-part@hostname - Nội dung trang web hiển thị câu thông báo " age" | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/zend.form.advanced.html
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::createAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Với page edit profile tôi cần, khi truy cập page: 1. Tiêu đề trang là 'edit profile'. 2. Hiển thi form có nội dung là thông tin của người cần sửa khi gửi id lên. | 1. Truy cập thư mục dự án Tạo script tests/application/controllers/ProfileEditPageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau Khi truy cập trang profile edit (/profile/edit) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được đáp ứng - Request sẽ được xử lý bởi action 'edit' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile'edit - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - Nội dung trang web hiển thị tiêu đề trang title = 'edit profile' - Nội dung trang web hiển thị form (id='editprofile'). - Nội dung trang web hiển thị input (id, fullname, age, email, submit).
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo lỗi không tồn tại
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::editAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Với page edit profile tôi cần, khi người dùng vào trang /profile/edit/id/1. hiển thị thông tin của người dùng có id là 1 vào form khi có thông tin trong database hiển thị lỗi khi không có. | 1. Truy cập thư mục dự án - Chuẩn bị sẵn dữ liệu cho bảng profile (2 bản ghi) (Sử dụng lại của bài thiết kế trước).
2. Phác thảo thiết kế sau - Truy câp /profile/edit/id/1 - Response code trả về 200 báo hiệu request được - Hiển thị thông báo 'Profile Not Found' nếu như không tìm thấy trường id trong database - Nội dung trang web hiển thị form có nội dung trong form là các thông tin lấy từ database thông qua việc gửi id lên
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::editAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Với page edit profile tôi cần, khi người dùng nhập liêu rồi click submit: - Nếu người dùng nhập dữ liệu sai định dạng ví dụ sai định dạng email, định dạng số, thì cần báo lỗi tương ứng ngay bên dưới mỗi input. | 1. Truy cập thư mục dự án Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileEditPageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau Thiết lập post request. Thiết lập post data với dư liệu xấu ( email=abc, age thì nhập abc) Gửi request tới trang profile edit (/profile/edit) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được đáp ứng - Request sẽ được xử lý bởi action 'edit' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - Nội dung trang web hiển thị câu thông báo 'abc' is not a valid email address in the basic format local-part@hostname - Nội dung trang web hiển thị câu thông báo " age"
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo dữ liệu nhập sai
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::editAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Khi thăm trang edit profile - Nếu url không có id hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang index. - Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu sẽ thông báo Page Not Found. - Sau khi kiểm tra dữ liệu hợp lệ sẽ save và hiển thị thông báo Data is edited.
Khi delete profile: - Nếu không có id sẽ chuyển đến trang index. | 1. Truy cập thư mục dự án Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileDeletePageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau: Gửi request tới profile delete (/profile/delete) thì: - Response code trả về 302 báo hiệu đã redirected. - Request sẽ được xử lý bởi action 'delete' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default'
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Tạo action 'delete' cho controller profile - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Khi delete profile: - Nếu id không phải là số thì chuyển đến trang index profile page. | 1. Truy cập thư mục dự án Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileDeletePageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau: Gửi request tới profile delete (/profile/delete/id/mot) thì: - Request sẽ được xử lý bởi action 'delete' - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile' - Request sẽ được xử lý bởi module 'default' - Response code trả về 302 báo hiệu đã redirected tới index profile page.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách - Bổ sung code vào ProfileController::deleteAction() - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success)
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring
Khi delete profile: - Nếu id không tồn tại trong cơ sở dữ liệu sẽ thông báo Profile doesn't exist. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileDeletePageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau: - Chuẩn bị sẵn dữ liệu cho bảng profile (3 bản ghi) fill vào method protected function getDataSet(). Gửi request tới profile delete với id không tồn tại (/profile/delete/id/4) thì: - Request sẽ được xử lý bởi action 'delete'. - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile'. - Request sẽ được xử lý bởi module 'default'. - Response code trả về 302 báo hiệu đã redirected tới index profile page. - hiển thị thông báo "Profile doesn't exist".
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::deleteAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Khi delete profile: - Nếu id tồn tại trong cơ sở dữ liệu sẽ thực hiện xóa và thông báo Profile is deleted. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileDeletePageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau: Gửi request tới profile delete với id tồn tại (/profile/delete/id/1) thì: - Request sẽ được xử lý bởi action 'delete'. - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile'. - Request sẽ được xử lý bởi module 'default'. - Response code trả về 302 báo hiệu đã redirected tới index profile page. - hiển thị thông báo "Profile is deleted".
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::deleteAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Tôi cần 1 trang login có: - Ô nhập email, password cùng với nút submit. - Tiêu đề của page sẽ là Login. | 1. Truy cập thư mục dự án - Tạo script tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php - Chuẩn bị sẵn dữ liệu cho bảng profile (3 bản ghi) với các trường (id , fullname, age, email, password).
2. Phác thảo thiết kế sau: Khi truy cập trang login (/profile/login) thì: - Response code trả về 200 báo hiệu request được . - Request sẽ được xử lý bởi action 'login'. - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile'. - Request sẽ được xử lý bởi module 'default'. - Page hiển thị input email, input password, submit, title 'Login'.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Tạo action 'login' cho controller profile. - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Khi người dùng click submit mà không có dữ liệu truyền vào, hãy thông báo họ nhập dữ liệu vào ô bị thiếu. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: - Thiết lập post request. - Thiết lập post data với dữ liệu trống( email='', password=''). - Gửi request tới (/profile/login) sẽ xuất hiện thông báo: + Input email: "Email is required". + Input password: "Password is required".
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Khi người dùng nhập vào email không hợp lệ hãy thông báo cho họ biết. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: - Thiết lập post request. - Thiết lập post data với dữ liệu sau( email='lorem.com', password='12345'). - Gửi request tới (/profile/login) sẽ xuất hiện thông báo: + Input email: "Email is invalid".
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nếu email và password không có trong cơ sở dữ liệu hãy thông báo tại login page rằng tài khoản không tồn tại. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: - Thiết lập post request. - Thiết lập post data sau( email='lorem@gmail.com', password='12345'). - Gửi request tới (/profile/login) sẽ xuất hiện thông báo: "Account doesn't exist".
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, nếu email và password có trong cơ sở dữ liệu hãy chuyển người dùng đến trang profile của có thông tin của họ. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: - Thiết lập post request. - Thiết lập post data có trong database( email='test@gmail.com', password='123456'). - Gửi request tới (/profile/login). - Người dùng được chuyển đến trang profile của họ.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Tôi cũng muốn có 1 nút logout. Yêu cầu của tôi là khi click logout người dùng sẽ được chuyển đến login page. | 1. Truy cập thư mục dự án - Tạo script tests/application/controllers/ProfileLogoutPageTest.php
2. Phác thảo thiết kế sau: - khi gọi action logout(profile/logout) - Request sẽ được xử lý bởi action 'logout'. - Request sẽ được xử lý bởi controller 'profile'. - Request sẽ được xử lý bởi module 'default'. - response code trả về 302 báo hiệu đã chuyển trang.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Tôi muốn chỉ khi đã login người dùng mới có thể sử dụng manage profile | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: Thực thi các hành động sau mà không login -truy cập index profile: + Gửi request tới (/profile/index). - truy cập vào trang sửa profile: + Gửi request(/profile/edit/id/1). - thực hiện delete: + Gửi request(/profile/delete/id/1). => tất cả những hành động trên sẽ không được thực hiện và người dùng bị chuyển đến login page.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.
Nếu người dùng đã login rồi thì khi quay trở lại login page sẽ bị chuyển thẳng đến trang profile của họ. | 1. Truy cập thư mục dự án: Mở và thêm code vào tests/application/controllers/ProfileLoginPageTest.php.
2. Phác thảo thiết kế sau: - set post method để login - gửi request đến login (/profile/login) ->response code trả về 320 báo hiệu đã redirected đến trang profile của họ. - Tiếp đó lại gửi request đến login(/profile) mà không set post. ->response code trả về 320 báo hiệu đã redirected đến trang profile của họ.
3. Chạy "phing" kết quả mong muốn => fail.
4. Hiện thực hoá phác thảo thiết kết bằng cách: - Bổ sung code vào ProfileController::loginAction(). - Một cách nhanh nhất code vừa đủ đề đáp ứng thiết kế nêu trên.
5. Chạy "phing" kết quả mong muốn => thông báo OK (unitest success).
6. Refactoring code ( làm mịn) lại phần code vừa tạo.
7. Chạy "phing" để verify lại kết quả của việc code refactoring không làm ảnh hưởng tính năng cũ.
7.1. Nếu kết là failed => cần review và sửa lại phần code vừa refactoring.